Załącznik nr 3

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2016 - 2023

| LGD BURSZTYNOWY PASAŻ - PLAN DZIAŁANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OGÓLNY nr I Rozwinięta gospodarka, oferująca atrakcyjne miejsca pracy |  |  |  |  | LATA |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  |  |  |  | Program |  | Poddziałanie/ zakres programu |  |
|  |  |  |  |  | nazwa wskaźnika |  | wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | finansowane wsparcie w PLN |  | wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  |  | finansowane wsparcie w PLN | wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | finansowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników |  |  | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |  |  |  |  |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach i współpracy przedsiębiorstw ze sobą oraz tworzenie nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby fizyczne |  |  |  | 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  | 11 szt. |  |  | 100 |  | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 szt. |  |  | 550 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| Sektor gospodarczy |  |  |  | 1.1.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | 19 szt. |  |  | 100 |  | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 szt. |  |  | 1 900 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.1.3 Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej |  |  |  |  | Liczba szkoleń |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 20 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.1.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej |  |  |  |  | Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 20 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| LGD | 1.1.5 Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów |  |  |  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy (w tym międzynarodowych) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (1) szt. |  |  | 100 |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (1) szt. |  |  | 45 000,00 |  |  | PROW |  | Działanie 19.3 Współpraca |  |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450 000,00 |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 495 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej, edukacyjnej i kulturowej wraz z promocją obszaru LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  | 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej |  |  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 5 szt. 8 szt |  |  | 100 |  | 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. | 870 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| NGO |  | 1.2.2 Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego |  |  | Liczba nowych działań promocyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  | 100 |  | 240 000,00 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. | 260 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| LGD |  | 1.2.3 Rowerowy Raj |  |  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. | 50 000,00 |  |  | PROW |  | Działanie 19.3 Współpraca |  |
| Razem cel szczegółowy 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 000,00 |  |  |  |  |  |  | 310 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CEL OGÓLNY 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 320 000,00 |  |  |  |  |  |  | 355 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 675 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| CEL OGÓLNY 2:Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym |  |  |  |  | LATA |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  |  | Program |  | Poddziałanie/ zakres programu |  |
|  |  |  |  |  | nazwa wskaźnika |  | wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | finansowane wsparcie w PLN |  | wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  |  | finansowane wsparcie w PLN |  | wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | finansowane wsparcie w PLN |  |  |  |  | Razem wartość wskaźników |  |  | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |  |  |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGO |  |  | 2.1.1. Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych |  | Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. | 50 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
|  |  |  |  |  | Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  | 100 |  | 140 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. | 140 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| LGD |  |  | 2.1.2. Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu |  | Liczba kampanii edukacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. | 40 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Rozwój aktywności społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności |  |  |  |  | Liczba nowych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury społecznej |  | 4 szt. 1 szt |  |  | 100 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt | 700 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 2.2.2. Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego |  |  |  |  | Liczba działań na rzecz wzmocnienia aktywności i kapitału społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  | 100 |  | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. | 240 000,00 |  |  | PROW |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 2.2.3. Aktywizacja, podnoszenie wiedzy i doradztwo |  |  |  |  | Liczba przedsięwzięć podjętych przez LGD w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej |  | 2 szt. |  |  | 50 |  | 6 000,00 |  | 1 |  |  | 100 |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. | 12 000,00 |  |  | PROW |  | Działanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja |  |
|  |  |  |  |  | Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami |  | 6 szt. |  |  | 75 |  | 7 500,00 |  | 2 szt. |  |  | 100 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 500,00 |  |  |  |  |  |  | 248 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 262 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CEL OGÓLNY 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 500,00 |  |  |  |  |  |  | 478 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 492 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 033 500,00 |  |  |  |  |  |  | 833 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 867 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |  |  |
| 2 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,57% |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

| Koszty bieżące |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kosztów | Wskaźniki | Wartość w PLN |
| Koszty utrzymania biura LGD | -Liczba utrzymanych biur LGD – 1 szt. -Liczba zatrudnionych pracowników LGD – 2 osoby -Liczba osobodni szkoleń dla pracowników- 10 osobodni (5 dni*2 os.) -Liczba osobodni szkoleń dla członków Rady ds. PROW- 21 osobodni (3 dni* 7 os) -Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa- 120 doradztw | 1 165 500,00 zł |
| Koszty zatrudnienia pracowników |  |  |
| Koszty organów LGD |  |  |
| Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR |  |  |

Źródło: opracowanie własne